|  |  |
| --- | --- |
| Министерство образования  Российской Федерации  Муниципальное  общеобразовательное учреждение  Малышевская средняя  общеобразовательная школа № 19  р.п.Малышева Свердловской области  624286, Свердловская область, г.Асбест,  р.п.Малышева,  ул.Свободы, 13а,  тел. 5-19-77  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Начальнику Управления образования  Малышевского городского округа  А.Н. Пайковой |

Мониторинг условий введения ФГОС начального общего образования в МОУ МСОШ № 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Основные направления деятельности | Показатели | Планируемый результат | Сроки | | Фактическое достижение цели |
| ***I. Обеспечение нормативных оснований для введения Стандарта*** | | | | | | | |
| 1 | | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС | Наличие необходимых нормативных документов на уровне школы,  регламентирующих введение ФГОС | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС | До 15.02.2011 | | выполнено |
| Внесение изменений в Уставы школы | Внесение изменений в Устав школы | До 01.07.2011 | |  |
| Разработаны необходимые локальные акты на уровне школы для введения ФГОС (определяющие цели ОП, режим занятий, финансирование, материально-техническое, научно-методическое обеспечение и др.) | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | До 01.03.2011 | | выполнено |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы | Корректировка должностных инструкций работников | До 01.02. 2011 | | выполнено |
| Наличие доп. соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (в соотв. с приказом Мин.здрав. и социального развития РФ от 14 августа 2008 года,  № 424н «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником ФБУ и его примерной форме» | Заключение с педагогическими работниками дополнительные соглашения к трудовому договору | До 31.08.2011 | |  |
| 2 | | Разработка в школе основной образовательной программы (ООП) начального общего образования в соответствии  с ФГОС | Наличие в школе локального акта, определяющего порядок разработки основной образовательной программы и рабочих программ по учебным предметам в соответствии с Учебным планом начальной школы | Наличие локального акта, определяющего порядок разработки основной образовательной программы и рабочих программ по учебным предметам в соответствии с Учебным планом начальной школы | До 01.03.2011 | | выполнено |
| Определен список учебников и учебных пособий, используемых в ОП, в соответствии с ФГОС начального общего образования | Приведение фонда учебников начальной школы в соответствие с ФГОС | До 15.02.2011 | | выполнено |
| Определен порядок формирования заказа на учебники и учебные пособия | Наличие локального акта, определяющего порядок формирования заказа на учебники и учебные пособия | В течение 7 календарных дней с момента получения областного порядка | |  |
| Разработана основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС | Разработка основной образовательной программы начального общего образования в  соответствии с ФГОС | До 01.03.2011 | | выполнено |
| 3 | | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования в школе в соответствии с территориальным планом-графиком | Наличие плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС начального общего образования на школьном уровне в соответствии с территориальным планом-графиком | Наличие утвержденного плана-графика (сетевой график, дорожную карту) введения ФГОС начального общего образования | До 01.03.2011 | | выполнено |
| Наличие в школе плана мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС начального общего образования в соответствии с требованиями | Наличие плана мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС начального общего образования | До 15.02.2011 | | выполнено |
| ***II. Подготовка финансово-экономической базы введения Стандарта*** | | | | | | | |
|  | | Разработка нормативных оснований финансово-экономического обеспечения введения ФГОС начальной школы | Внесены изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в школе | Подготовка нормативных документов по формированию системы оплаты и стимулирования труда в школе | До 01.05.2011 | |  | |
| Разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Приведение локальных актов о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда в соответствие с  утвержденной методикой | До 01.05.2011 | |  | |
| ***III. Обеспечение организационных условий введения Стандарта*** | | | | | | | |
| 1 | | Координация и обеспечение деятельности по введению ФГОС | Наличие организационных структур на всех уровнях управления, координирующих и обеспечивающих деятельность по введению ФГОС. | Наличие в школе органа управления, координирующего и обеспечивающего деятельность по введению ФГОС | До 15.02.2011 | выполнено | |
| Наличие в школе структуры, координирующей и обеспечивающей деятельность по введению ФГОС | До 15.02.2011 | выполнено | |
| 2 | | Организация профессионального общения педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | Наличие в школе программы, обеспечивающей профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | Наличие программы  профессионального общения по вопросам введения ФГОС начальной школы | До 01.03.2011 | выполнено | |
| 3 | | Организация мониторинга качества условий введения ФГОС | Разработана модель мониторинга условий введения ФГОС | Осуществление мониторинга условий введения ФГОС | До 01.02.2011 | выполнено | |
| Осуществление мониторинга условий введения ФГОС | с 20 по 25 число каждого месяца |  | |
| 4 | | Разработка в школе основной образовательной программы (ООП) начального общего образования в соответствии  с ФГОС | Соответствие структуры основной образовательной программы (ООП) начального общего образования школы требованиям ФГОС | Наличие основной образовательной программы начальной школы, соответствующей требованиям ФГОС | До 01.03.2011 | выполнено | |
| Оптимизация нагрузки учащихся школы |  | До 31.08.2011 |  | |
| Используются новые педагогические и информационные технологии для обеспечения обучения в соответствии с ФГОС детей с особыми потребностями (инвалидов…) | Использование детьми с особыми потребностями и возможностями здоровья, обучающимися в школе, новых информационных технологий.  Удовлетворение детей особых категорий и их родителей (законных представителей) образовательным процессом | По плану школы (не позднее 31.08.2011) |  | |
| Сформирована система оценивания образовательных достижений учащихся в соответствии с ФГОС | Использование системы оценивания образовательных достижений учащихся в соответствии с ФГОС | До 31.08.2011 |  | |
| 5 | | Создание системы управления процессом введения ФГОС на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий | Разработана модель организационного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий | Наличие модели организационного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий | По плану школы (не позднее 31.08.2011) |  | |
| Использование работниками школы информационных технологий в сфере управления.  Прохождение администрацией школы специальной подготовки в сфере использования ИКТ в управлении | До 31.08.2011 |  | |
| Прохождение администрацией школы специальной подготовки по управлению введением ФГОС | До 31.08.2011 | Е.Ю. Апрелкова «Подготовка управленческих кадров к введению ФГОС (внутришкольный уровень)» 14.02-28.02.  ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников образования» г. Москва. | |
| 6 | | Определение модели организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся | Формирование модели организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся | По плану школы (не позднее 31.08.2011) |  | |
| ***IV. Осуществление подготовки педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС начальной школы*** | | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации всех учителей начальных классов и администрации школы по вопросам введения ФГОС начального общего образования | | Наличие в школе и Управлении образования МГО плана-графика повышения квалификации педагогических работников и администрации школы по вопросам введения ФГОС | Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических работников и администрации школы по вопросам введения ФГОС | До 01.02.2011 | | выполнено | |
| 2 | Планирование методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | | Наличие плана методической работы в школе, плана обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС на уровне школы, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС в школе | Наличие плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;  наличие в школе плана обеспечения условий, соответствующих требованиям ФГОС | До 01.02.2011 | | выполнено | |
| ***V. Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта*** | | | | | | | |
| 1 | Информирование родителей, общественности  о целях и задачах Стандарта | | Наличие информации для родителей, общественности в СМИ, на сайте школы о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Представление информации в различных формах о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты для родителей, общественности. | До 01.03.2011 | | В связи с разработкой нового сайта, срок продлён до 15 апреля  (информация размещена на отдельном стенде в ОУ) | |
| Представлен публичный отчет школы о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Представление публичного отчета, отражающего ход и результаты введения ФГОС начального общего образования | Ежегодно  до 15 августа | |  | |
| ***VI. Создание необходимых материально-технических условий для реализации Стандарта*** | | | | | | | |
| 1 | | Инвентаризация имеющихся материально-технических условий для реализации Стандарта на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | Наличие программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС | Наличие программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС | До 15.02.2011 | | выполнено | |
| Наличие в школе программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС в соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников | Наличие программы развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС | До 15.02.2011 | | выполнено | |
| Обеспеченность обучающихся школы компьютерами, сетевыми ресурсами | Кол-во чел на 1 компьютер соответствует требованиям.  Скорость прохождения информации в Интернет соответствует требованиям | До 31.08.2011 | |  | |
| Оснащение кабинетов школы современным учебно-наглядным оборудованием | Кабинет  1 кл.  до 31.08.2011;  кабинет  2 кл.  до 31.08.2012;  кабинет  3 кл.  до 31.08.2013;  кабинет  4 кл.  до 31.08.2014 | |  | |
| 2 | | Эффективность управления процессом введения ФГОС | Готовность к введению ФГОС начальной школы | Введение ФГОС в 2011-2012 году | Введение ФГОС в 2011-2012 уч.году  в 2-х классах | |  | |

Директор МОУ МСОШ №19 Г.Д. Манузина

Исполнитель: Е.Ю. Апрелкова,

зам. директора по УВР